| İŞ AKIŞI | SORUMLULAR | DOKÜMAN / KAYIT |
| --- | --- | --- |
| Sosyal Sorumluluk Projesi Başvuru ve İzleme İMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi EK-1 tablosunun C-2 başlığı altındaki g, h, i, j ve k maddeleri kapsamına giren projelerin yürütülmesi için proje ortağı olan kurum/kuruluşlar ile Rektörlük nezdinde bir iş birliği protokolü hazırlanır. Bu kapsamda yürürlükte olan bir protokol varsa ve başvurulan projenin kapsamına uyuyorsa yeni protokol hazırlanmasına gerek yoktur. Proje başvuru formu doldurulur ve imzalanır. Başvuru formu, protokol/ kabul formu fakültelerde bölüm başkanlığına sunulur. Bölüm başkanlıkları başvuruyu Dekanlığa iletir. Başvurular dekanlık tarafından UBYS üzerinden PGKO’ya iletilir. Diğer birimlerde hiyerarşik akışa uygun şekilde üst amirliklerce UBYS üzerinden PGKO’ya iletilir. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi başvuru formunu kontrol eder. Önerilen proje tanımlanan* projeler kapsamında mı? Hayır Revizyon istenir. Başvuru reddedilir. Evet Formda şekilsel eksiklik var mı? Evet | İlgili öğretim üyesi İlgili öğretim üyesi İlgili öğretim üyesi/ Bölüm Başkanlığı/ Dekanlık Proje kontrol sorumlusu | FR/PGKO/01 UBYS üzerinden İMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi UBYS üzerinden ilgili Öğretim Üyesine bildirilir |
| Hayır Proje onayı iletilir. Proje onayı ve protokol ile birlikte Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük tarafından görevlendirme süreçleri gerçekleştirilir. Proje yürütülme aşamasına geçilir. Proje tamamlanır ve sonuç raporu, başvuru formunun iletilmesindeki akışa uygun olarak UBYS üzerinden PGKO’ya iletilir. Sonuç raporu incelenir. Sonuç raporu yeterli mi? Hayır Revizyon istenir. Evet İlgili öğretim elemanına Proje Sonuç Raporu Kabul Yazısı gönderilir ve proje kapatılır. *İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi EK-1 Akademik Yükseltilme ve Atanmada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Tablosu’nun C-2 başlığı altında g, h, i, j ve k maddeleri kapsamındaki projeleri ifade eder. | Proje kontrol sorumlusu İlgili Öğretim Üyesi İlgili Öğretim Üyesi İlgili öğretim üyesi/ Bölüm Başkanlığı/ Dekanlık Proje kontrol sorumlusu Proje kontrol sorumlusu | UBYS üzerinden ilgili Öğretim Üyesine bildirilir FR/PGKO/02 UBYS üzerinden UBYS üzerinden ilgili Öğretim Üyesine bildirilir UBYS üzerinden ilgili Öğretim Üyesine bildirilir |